**ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 2563**

**เป็นการร่วมทุนระหว่างกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

**และเงินรายได้คณะ/วิทยาลัย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ช่วงเวลา** |
| 1. | สวพ. ประกาศรับทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน | 14 พ.ค. 62 |
| 2. | นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS | 15 พ.ค. - 13 มิ.ย. 62 |
| 3. | นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด | ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 62 |
| 4. | ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ DRMS | 17 – 21 มิ.ย. 62 |
| 5. | นักวิจัย ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ DRMS และยืนยันการส่งข้อเสนอ | 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 62 |
| 6. | ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข ผ่านระบบ DRMS ครั้งที่ 2 | 9 - 15 ก.ค. 62 |
| 7. | นักวิจัย ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ DRMS และยืนยันการส่งข้อเสนอ | 19 - 31 ก.ค. 62 |
| 8. | นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไขผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย มายัง สวพ. | 1 ส.ค. 62 |
| 9. | สวพ. จัดทำสรุปผลข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอต่อ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยฯ | ส.ค. 62 |
| 10. | สวพ. แจ้งผลการพิจารณาทุนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด | 2 ก.ย. 62 |
| 11. | นักวิจัยดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ (วจ.1) | 20 ก.ย. 62 |
| 12. | ลงนามสัญญารับทุน | 1 ต.ค. 62 |
| 13. | นักวิจัยดำเนินการวิจัย | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 |
| 14. | นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยกึ่งระยะเวลา (6 เดือน) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอต่อ สวพ. | 31 มี.ค. 63 |
| 15. | นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (12 เดือน) | 30 ก.ย. 63 |