ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และ “ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

จากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

| ที่ | รายการ | ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1. | สวพ. ประกาศรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ | 1 ก.พ. 60 |
| 2. | ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย มายัง สวพ. | 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 60 |
| 3. | นักวิจัยเข้าร่วมอบรม | 2 – 3 พ.ค. 60 |
| 4. | นักวิจัยใหม่ ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยหลังจากการอบรม และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 ชุด ที่มีลายมือชื่อนักวิจัยพี่เลี้ยง หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย มายัง สวพ. | 8 - 31 พ.ค. 60 |
| 6. | คณะอนุกรรมการวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย | 6 – 20 มิ.ย. 60 |
| 7. | สวพ. รวบรวมข้อเสนอแนะ ส่งคืนนักวิจัย | 21 – 30 มิ.ย. 60 |
| 8. | นักวิจัยใหม่ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย | 3 – 19 ก.ค. 60 |
| 9. | วันสุดท้ายในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข | 19 ก.ค. 60 |
| 10. | สวพ./ประธานอนุกรรมการวิจัย ตรวจสอบการปรับแก้ไขข้อเสนอฯ | 20 – 31 ก.ค. 60 |
| 11. | สวพ. จัดทำสรุปผลข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอต่อ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยฯ | 5 ก.ย. 60 |
| 12. | สวพ. แจ้งผลการพิจารณาทุนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด | 26 ก.ย. 60 |
| 13. | นักวิจัยดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ (วจ.1) | 26 ก.ย. 60 |
| 14. | นักวิจัยดำเนินการวิจัย | 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 |
| 15. | ประชุม สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน | 6 ธ.ค. 60 |
| 16. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 1 ในระบบ DRMS | 30 ธ.ค. 60 |
| 17. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 2 ในระบบ DRMS | 31 มี.ค. 61 |
| 18. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 3 ในระบบ DRMS | 30 มิ.ย. 61 |
| 18. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 4 ในระบบ DRMS | 30 ก.ย. 61 |
| 20. | นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยกึ่งระยะเวลา (6 เดือน) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอต่อ สวพ. | 31 มี.ค. 61 |
| 21. | นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (12 เดือน) | 30 ก.ย. 61 |
| 22. | นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายพร้อมดำเนินโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดและแจ้ง สวพ. (ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ) | ก่อน 30 ก.ย. 61 |
| 23. | กรณีขอขยายเวลาในข้อ 22 ให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะเวลา 12 เดือน | 30 ก.ย. 61 |
| 24. | นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะเวลา 18 เดือน | 31 มี.ค. 62 |
| 25. | นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (2 ปี) | 30 ก.ย. 62 |