**ปฏิทินการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณรายจ่าย (ผ่าน วช.) ประจำปี งบประมาณ 2561**

 **มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ช่วงเวลา** |
| 1. | สวพ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 | 11 พ.ค. 59 |
| 2. | นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเอกสาร ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 4 ชุด ที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย มายัง สวพ. โดยยังไม่ต้องส่งข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRMS | ภายในวันที่ 8 ก.ค. 59 |
| 3. | คณะอนุกรรมการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบที่ 1) | 13 – 15 ก.ค. 59 |
| 4. | สวพ. ส่งข้อเสนอคืนให้นักวิจัยปรับแก้ไข  | 17 ส.ค. 59 |
| 5. | นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิจัย  | 17 ส.ค. – 16 ก.ย. 59  |
| 6. | วันสุดท้ายในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข ฉบับเอกสาร และในระบบ NRMS  | 16 ก.ย. 59 |
| 7. | สวพ. เชิญประธานอนุกรรมการวิจัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอฯ ที่ผ่านการแก้ไข (รอบที่ 2) | 19 - 28 ก.ย. 59 |
| 8. | สวพ. จัดลำดับข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับเอกสาร และ ระบบ NRMS ตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ก่อนส่งให้ วช. | 1 - 15 ต.ค. 58 |
| 9. | สวพ. ดำเนินการตรวจสอบ และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 3 - 14 ต.ค. 59 |
| 10. | วช. สวทช. และสำนักงบประมาณ แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย | 20 ก.ค. 60 |
| 11. | สวพ. สรุปผลและแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ  | 31 ก.ค. 60 |
| 12. | กนผ. แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี | 15 ก.ย. 60 |
| 13. | สวพ. ดำเนินการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ  | 15 ก.ย. – 20 ต.ค. 60 |
| 14. | มหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ | 27 ต.ค. 60 |
| 15. | สวพ.แจ้งคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ | 3 พ.ย. 60 |
| 16. | ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) | 10 พ.ย. 60 |
| 17. | ปรับลดงบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัย และส่งไฟล์มายัง สวพ. | 10 พ.ย. 60 |
| 18. | ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย (แบบ วจ. 1) | 17 พ.ย. 60 |
| 19. | ประชุม สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน  | 6 ธ.ค. 60 |
| 20. | นักวิจัยดำเนินการวิจัย  | 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61  |
| 21. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 1 ในระบบ RMS | 30 ธ.ค. 60 |
| 22. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 2 ในระบบ NRMS | 31 มี.ค. 61 |
| 23. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 3 ในระบบ NRMS | 30 มิ.ย. 61 |
| 24. | รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน สิ้นไตรมาส 4 ในระบบ NRMS | 30 ก.ย. 61 |
| 25. | นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยกึ่งระยะเวลา (6 เดือน) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอต่อ สวพ. |  31 มี.ค. 61 |
| 26. | นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (12 เดือน)  | 30 ก.ย. 61 |
| 27. | นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายพร้อมดำเนินโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดและแจ้ง สวพ. (ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ) | ก่อน 30 ก.ย. 61 |
| 28. | กรณีขอขยายเวลาในข้อ 27 ให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะเวลา 12 เดือน | 30 ก.ย. 61 |
| 29. | นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะเวลา 18 เดือน | 31 มี.ค. 62 |
| 30. | นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (2 ปี)  | 30 ก.ย. 62 |